## Sheet1
| 任务 | 定义
需求获取
| 定义愿景和范围 | 愿景描述可以使所有干系人对产品的产出有一致的理解；范围界定了帆布或者迭代中哪些功能应该出现。愿景和范围提供一种参考，方便对大家所第一的需求进行评估。
| 识别用户群 | 为了避免遗漏任何用户团队的需要，为产品识别出不同的用户组。及同时记录下他们的工作任务，态度，位置或者个性。建立用户角色，来代表用户类型。
| 选择产品代言人 | 为每类用户照吃一个能精确传达用户心声的个人，他提出用户组的需求，并代表用户组做决策。
| 组织焦点小组 | 将以前产品或者类似产品的用户代表组成小组。手机他们期望有的产品功能以及质量，焦点小组没有决策权。
| 识别用户需求 | 要与用户代表共同探讨他们需要用软件完成什么任务以及他们希望获得那些价值。
| 识别系统时间和响应 | 列出系统可能经历的外部事件以其对每个事件可能做出的反应。
| 教师需求访谈 | 如任务所示
| 学生需求访谈 | 如任务所示
| 游客需求访谈 | 如任务所示
| 需求获取讨论会 | 通过需求获取研讨会，分析师和客户能够精诚合作，高效的探索用户需求和起草需求文档
| 观察用户如何完成工作 | 观察用户如何完成其任务目标时，能够了解到一个新应用在这些用户中分的潜在用途。
| 分发调查问卷 | 调查大量用户群并判断他们有哪些需要
| 分析文档 | 现有的文档可以解释系统目前如何运行或者人们期望他如何运行。分析文档可以帮你发现什么功能需要保留，什么功能没有被用到。
| 检查问题报告 | 从用户哪里获取问题报告和改进请求
| 重用已有需求 | 如果客户所要的功能和现有系统中已提供的功能类似，就要看需求是否能够变通，允许重用或者改写已有组件
需求分析
| 应用环境建模 | 系统环境关系图是一种简单的分析模型，战士的是新系统是如何适应其环境
| 创建原型 | 当开发人员或者用户对需求不太明确的时候，需要创建一个圆形；一个部分的，可能的或者初步实现的模型，目的是是概念以及各种可能性更真实一些。
| 分析可实现性 | 评估在成本可接受范围呢每个需求实现的可能性以其在设定环境下的效果
| 排列需求优先级 | 品需求按优先级排序可以保证团队首先实现价值最高或者最具有时效性的功能。
| 创建数据字典 | 把与系统相关的，对数据内容和结构的定义存储在数据字典之中，保证项目中每个人都是用一致的数据定义
| 需求建模 | 这样的模型包括数据流图，实体关系图，状态转移图，状态表，会话图，决策树
| 分析接口 | 对接口进行分析可以确保应用顺利融入环境。
| 将需求分配到子系统 | 一个包含多个子系统的复杂差评，我们必须将其需求分配到各个软件，硬件以及人工子系统和组件。
需求规格说明
| 识别需求源头 | 为了让所有干系人了解每个需求存在的合理性，就需要对其进行追更溯源。
| 为每个需求分配唯一标识 | 我们可以制定一个规则，用于给每个需求打上独立的表示。这个规则必须足够简装，能够经得住时间的考验，允许对需求增加，删除和变更。
记录业务规则
描述非功能性需求
需求验证
| 测试需求 | 确保满足用户的真实期望，同时确定无遗漏的需求
| 定义验收条件 | 让用户售出如何判断解决方案是否满足自己的需要以及是否可用。
| 模拟需求 | 迅速搭建一个可运行的系统模型，用户可以与模拟系统交互来验证需求并作出设计决策
需求管理
| 建立变更控制流程 | 能够更有序的应对混乱。
| 分析变更影响 | 嫩帮助控制委员会作出更加可靠的业务决策。
| 建立基线，管理需求版本 | 富裕需求规格说明书的每个版本一个独特的表示，你面将草稿与极限或者旧版本与当前版本搞错。
| 维护变更历史 | 能够及时回退到历史版本。
| 跟踪需求状态 | 保存每个需求的关键属性，包括状态，从而东西需求的整体状态。
| 跟踪需求问题 | 当大家忙于一个复杂项目时，会忽略很多问题，问题跟踪工具可以帮组我们遗漏问题
| 维护需求可跟踪矩阵 | 需求可跟踪矩阵可以确认所有需求都已实现并且通过验证我那个
| 使用需求管理工具 | 使用各种工具课奕帮助项目的开发
知识培训
培训业务分析师
向干系人员间接需求内容
向开发人员讲应用领域知识
定义一个需求工程流程
建立一个词汇表
需求项目管理
| 选择合适的生命周期模型 | 组织应该根据不同的项目类型以及需求的不确定成都制定多种相应的开发生命周期
规划需求方案
| 估算需求工作量 | 干系人一般都需要知道项目中需求开发阶段需要多长时间以及花在需求开发和管理的工作占总工作量的比例。
| 基于需求做计划 | 随着项目范围和需求细节主键清晰，以迭代方式制定计划和时间表
| 发现需求决策者 | 软件开发需要做很多决策，所以项目团队需要找出决策者并给他授权。
| 重新协商承诺 | 项目团队承诺在预定时间级预算内交付特定的需求集合。随着你在项目中加入新的需求，需要重新评估基于现有资源是否任然能够完成原来的承诺。
| 管理需求风险 | 如果项目准备不充分，突发事件和情况就可能对其造成灾难性破坏。作为项目风险管理活动的一部分，要识别并记录与需求相关的风险。
| 跟踪记录需求工作 | 为了嫩在未来项目中提高对需求所耗资源估算的准确性，要记录团队在需求开发以及管理中所花的工作量。
| 回顾所学到的经验 | 收集以往项目或者当前项目早起迭代中的经验教训，从以往的需求事假囊肿学习经验教训，可是是项目经理和业务分析是对未来充满信心
文档提交
采用需求规范模板
需求工程计划书
需求工程计划书修改
需求规格说明书
需求规格说明书修改
需求变更文档
需求变更文档修改